**О подготовке к году 120-летия Ф.Г. Углова**

30 октября состоялся яндекс-телемост правления ОО «Объединения Оптималист» с участием представителей других трезвеннических организаций. Основным вопросом этого онлайн-совещания была подготовка к проведению трезвенническим движением в 2024 году целевых мероприятий по пропаганде трезвости и популяризации профессиональной и общественной деятельности академика Федора Григорьевича Углова, приуроченных к 120-летию рождения Ф.Г. Углова.

Участники поделились своими наработками в трезвеннической деятельности и внесли ряд предложений.

1. Официально объявить 2024 год для всего трезвеннического движения России «Годом 120-летия рождения Федора Григорьевича Углова». Ответственные – руководители Общероссийских и межрегиональных трезвеннических организаций. срок выполнения 15.12. 2023 г.

2. Составить План мероприятий, приуроченных к «Году 120-летия рождения Ф. Г. Углова». Ответственные – руководители Общероссийских и межрегиональных трезвеннических организаций, координатор В.В. Куркин, срок выполнения 28.12. 2023 г.

Для этого необходимо не позже 10.12.2023 г. подготовить заготовку такого Плана с включением в него уже определившихся мероприятий и немедленно разослать его руководителям региональных отделений всех трезвеннических организаций с целью пополнения его своими мероприятиями.

3. Назначить координаторов по регионам РФ, отвечающих за выполнение Плана мероприятий. Ответственные – руководители Общероссийских и межрегиональных трезвеннических организаций, срок выполнения 30.12. 2023 г.

4. Проанализировать «Программу скоординированных действий трезвеннических организаций на 2023-2027 г.» с целью выявления мероприятий, соответствующих тематике Плана мероприятий, приуроченных к «Году 120-летия рождения Ф. Г. Углова» и включения их в этот План. Ответственные – руководители Общероссийских и межрегиональных трезвеннических организаций, срок выполнения 20.12. 2023 г.

5. Направить письмо в Академию медицинских наук с предложением о проведении докладов в подчиненных подразделениях о профессиональной деятельности Ф.Г. Углова. Ответственные – В.В. Куркин, В.И. Мелехин, срок выполнения 15.12.2023 г.

**Владимир Вальтерович Куркин**,

координатор проекта-2024

valterovich-43@mail.ru,

*Заготовка Плана мероприятий, приуроченных к «Году 120-летия рождения Ф. Г. Углова» опубликована в газете «Подспорье»№ 6 (218) – ред.*

Утверждается

Руководителями

Фонда академика Ф.Г. Углова

СБНТ, ООО «Объединение Оптималист»,

МАТр, Партии Сухого закона России,

Общероссийской ОО «Общее дело»,

Межрегионального ОД

«Молодежь за трезвую Россию»

и других трезвеннических организаций

*Заготовка*

**План мероприятий приуроченных к 120-летию рождения Ф.Г. Углова**

**на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Срок выполнения** | **Ответственные**  **исполнители** | **Примечания** |
| 1. | Проведение Угловских чтений с максимально возможным охватом населения, прежде всего молодежи | Сентябрь-октябрь | Руководители региональных отделений (РО) всех трезвеннических организаций (ТО) |  |
| 2. | Организовать выступления, доклады, чтение лекций, встречи со школьниками, студентами, преподавателями, с населением о жизни и деятельности Ф.Г. Углова. | В течение года | Руководители РО всех ТО |  |
| 3. | Подготовить и изготовить баннеры, плакаты с выдержками из биографии, цитатами Ф.Г.Углова, распространить их по регионам | Февраль | ???,  Коновалов С.В. |  |
| 4. | Подготовить и изготовить листовки, буклеты с выдержками из биографии, цитатами Ф.Г. Углова, распространить их по регионам | Февраль | ???,  Астахова Л.В.. |  |
| 5. | Вести публикацию трезвеннических статей и книг Ф.Г.Углова | В течение года | Г.И. Тарханов, В.И. Вардугин, Ю.И. Кашин, Н.В. Январский |  |
| 6. | Переиздание книг Ф.Г. Углова | В течение года | Фонда академика Ф.Г. Углова и по согласованию с ним в регионах – руководители РО всех ТО |  |
| 7. | Популяризация профессиональной и общественной деятельности Ф.Г. Углова на всех трезвеннических и доступных нетрезвеннических интернет-ресурсах | В течение года | Обладатели, модератеры и подписчики интернет-ресурсов |  |
| 8 | Оформить и изготовить почетные грамоты имени Ф.Г.Углова | июнь | Фонда академика Ф.Г. Углова, руководители РО всех ТО |  |
|  | *Подлежит пополнению* |  |  |  |

Руководителям Общероссийских и межрегиональных трезвеннических организаций до 30.12. 2023 г. назначить координаторов по регионам РФ, отвечающих за выполнение Плана мероприятий. Ежемесячно выборочно заслушивать на координационном совете координаторов но регионам о выполнении данного Плана мероприятий.

**Владимир Вальтерович Куркин**,

координатор проекта-2024

[valterovich-43@mail.ru](mailto:valterovich-43@mail.ru),

т. +7 918-048-85-37